## planning
Planning BBQ Daan Straub | time axis 2021-04-21 to 2021-07-16
Plan van Aanpak | bar: 2021-04-28 to 2021-04-29; 2021-05-13
Planning | bar: 2021-05-04
concurentie onderzoek | bar: 2021-05-06
Plan van Eisen | bar: 2021-05-12
Pakket van Wensen | bar: 2021-05-12
schetsen | bar: 2021-05-13 to 2021-05-14; 2021-05-19 to 2021-05-20
spuugmodellen | bar: 2021-05-26 to 2021-05-27
morfologisch overzicht | bar: 2021-05-27
functie boom | bar: 2021-06-02 to 2021-06-03
materiaal- en onderdeelkeuze | bar: 2021-06-02 to 2021-06-03
keuze constructie | bar: 2021-06-02 to 2021-06-03
keuze productietechniek | bar: 2021-06-09
DFM | bar: 2021-06-09 to 2021-06-10
CAD | bar: 2021-06-10; 2021-06-16 to 2021-06-17; 2021-06-23 to 2021-06-24
werktekeningen | bar: 2021-06-23 to 2021-06-24
DFA | bar: 2021-06-16 to 2021-06-17
productie | bar: 2021-06-30 to 2021-07-01; 2021-07-07 to 2021-07-08; 2021-07-14 to 2021-07-15
gebruikers test | bar: 2021-07-14 to 2021-07-15
presentatie | bar: 2021-07-07 to 2021-07-08